## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Drenagem e Pavimentação Rua José Antero de Siqueira
| Área: | 865 | m²
| ENCARGOS SOCIAIS: | 84,16%(HORA) 47,54%(MÊS)
| BDI: | 22.02 | %
| Descrição | Quantidade |  | M. de Obra |  | M. Obra | SINAPI | Referência
|  |  |  | R$ Unit. | R$ TOTAL
1 | DRENAGEM
| .1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | 222 | M2 | 5.4 | 1198.8 | 53.16 | 74209/001 | PESQUISA
| .2 LASTRO DE BRITA 3CM NO FUNDO DA VALA | 222 | M2 | 4.5 | 999 | 1.18 | 73806/001 | PESQUISA
| .3 ASSENTAMENTO E REJUNTE DOS TUBOS DE 600MM | 212 | M2 | 13.3 | 2819.6 | 1.18 |  | PESQUISA
| .4 ASSENTAMENTO E REJUNTE DOS TUBOS DE 400MM | 10 | M2 | 11.5 | 115 | 1.18 |  | PESQUISA
| .5 EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS 1,00X1,00M INCLUSO FUNDO E TAMPA EM CONCRETO E GRELHA. REBOCO INTERNO NAS CAIXAS. | 5 | UND | 77.33 | 386.65 | 1.18 |  | PESQUISA
| Total do Grupo |  |  |  | 5519.05 | #REF!
2 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTO
| .1 EXECUÇÃO DE LASTRO DE PÓ DE BRITA E RECOLOCAÇÃO DO CALÇAMENTO | 865 | M2 | 17.33 | 14990.45 | 11.74 | COMPOSIÇÃO | PESQUISA
| Total do Grupo |  |  |  | 14990.45 | #REF!
| Total do Orçamento |  |  |  | 20509.5
Taquari, 16 de Agosto de 2018.
___________________________
ENG CIVIL SÉRGIO NOSCHANG CREA RS 152282D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
PRAZO: 45 DIAS
| Descrição | VALOR | 1º QUINZENA | 2º QUINZENA | 3º QUINZENA | TOTAL
.1 | DRENAGEM | 5519.05 | 100% | 0% | 0% | 100%
.2 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTO | 14990.45 | 20% | 40% | 40% | 100%
| Total do Orçamento | 20509.5
Taquari, 16 de Agosto de 2018.
ENG CIVIL SÉRGIO NOSCHANG CREA RS 152282D

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 3.8%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.4%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.56%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.11%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 8.69%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  |  | conf. Legislação + 2% | I: | 5.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
Composição do BDI |  |  |  |  | Cofins | 3%
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | ISSQN | 2%
| (1 - I) |  |  |  | TOTAL DO BDI | 22.02%
Taquari, 16 de Agosto de 2018.
ENG CIVIL SÉRGIO NOSCHANG CREA RS 152282D