## ORÇAMENTO
[10 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI |  |  |  | 5
[10 empty] | ANEL VIÁRIO |  |  |  | 0
50
50
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [13 empty] | 97.5
50
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  | CUSTO |  | DMT |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1.2403
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 2.88 | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 1028.85 | 114.3 | 1143.15 | CPU | [5 empty] | 380.64 | 16.29 | 1096.24 | 46.91 |  |  | 0.1
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 29827.26 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 10737.82 | 2386.14 | 13123.96 | CPU | [5 empty] | 0.42 | 0.02 | 12527.41 | 596.55 |  |  | 0.2
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | CPU | [5 empty] | 16525.35 | 0 | 16525.35 | 0 |  |  | 0.5
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 7 | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 107315.67 | 5648.16 | 112963.83 | CPU | [5 empty] | 14931.12 | 1206.57 | 104517.84 | 8445.99 |  |  | 0.05
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 127345.02 | 16411.27 | 143756.29 |  |  |  | 0.041261 | 3484048.74 |  |  | 0 | 134666.84 | 9089.45
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 385 | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 7176.39 | 1262.79 | 8439.18 | 97636 |  | 17.68 |  |  |  | 20.22 | 1.7 | 7784.69 | 654.49 |  |  | 0.15
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 385 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 927.85 | 46.19 | 974.04 | 93588 |  | 2.04 |  | 5 |  | 2.61 | -0.08 | 1004.84 | -30.8 |  |  | 0.05
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 115.49 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 1191.86 | 131.64 | 1323.5 | 101230 |  | 9.24 |  |  |  | 9.89 | 1.57 | 1142.18 | 181.32 |  |  | 0.1
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 577.45 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 1391.65 | 69.28 | 1460.93 | 93588 |  | 2.04 |  | 4 |  | 2.61 | -0.08 | 1507.13 | -46.2 |  |  | 0.05
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 144.35 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 223.74 | 11.53 | 235.27 | 100574 |  | 1.32 |  |  |  | 1.4 | 0.23 | 202.07 | 33.2 |  |  | 0.05
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 385 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 916.31 | 100.08 | 1016.39 | 100576 |  | 2.13 |  |  |  | 2.15 | 0.49 | 827.74 | 188.65 |  |  | 0.1
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 115.49 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 13182.02 | 1145.65 | 14327.67 | 96400 |  | 100.03 |  |  |  | 110.67 | 13.39 | 12781.27 | 1546.4 |  |  | 0.08
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 161.68 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 1143.06 | 98.62 | 1241.68 | 100974 |  | 6.2 |  |  |  | 7.47 | 0.21 | 1207.73 | 33.95 |  |  | 0.08
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 4850.4 | 1.9 | 0.1 | 2 | 9215.76 | 485.04 | 9700.8 | 95875 |  | 1.62 |  | 30 |  | 2.07 | -0.07 | 10040.31 | -339.51 |  |  | 0.05
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 3233.6 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 2457.53 | 97 | 2554.53 | 93590 |  | 0.64 |  | 20 |  | 0.81 | -0.02 | 2619.2 | -64.67 |  |  | 0.05
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 76.99 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 9671.48 | 840.72 | 10512.2 | 96396 |  | 110.09 |  |  |  | 121.83 | 14.71 | 9379.68 | 1132.52 |  |  | 0.08
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 112.91 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 798.28 | 68.85 | 867.13 | 100974 |  | 6.2 |  |  |  | 7.47 | 0.21 | 843.42 | 23.71 |  |  | 0.08
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 3387.3 | 1.9 | 0.1 | 2 | 6435.87 | 338.73 | 6774.6 | 95875 |  | 1.62 |  | 30 |  | 2.07 | -0.07 | 7011.7 | -237.1 |  |  | 0.05
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 2258.2 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 1716.23 | 67.74 | 1783.97 | 93590 |  | 0.64 |  | 20 |  | 0.81 | -0.02 | 1829.14 | -45.17 |  |  | 0.05
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 385 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 4015.55 | 546.68 | 4562.23 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 | 0.68 | 4300.44 | 261.79 |  |  | 0.12
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² | 2145.05 | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 19219.64 | 3389.17 | 22608.81 | 96001+95875 |  | 8.505 |  |  |  | 7.72 | 2.82 | 16559.78 | 6049.03 |  |  | 0.15
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 2145.05 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 7421.87 | 643.51 | 8065.38 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 | 0.61 | 6756.9 | 1308.48 |  |  | 0.08
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 85.79 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 131380.52 | 13790.73 | 145171.25 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 | 267.63 | 122211.28 | 22959.97 |  |  | 0.095
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 219.16 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 984.04 | 85.45 | 1069.49 | 101002 |  | 3.94 |  |  |  | 5.01 | -0.13 | 1097.98 | -28.49 |  |  | 0.08
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 6574.8 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 8481.49 | 394.48 | 8875.97 | 95878 |  | 1.09 |  | 30 |  | 1.38 | -0.03 | 9073.22 | -197.25 |  |  | 0.05
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 4383.2 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 2235.42 | 87.66 | 2323.08 | 93596 |  | 0.43 |  | 20 |  | 0.54 | -0.01 | 2366.92 | -43.84 |  |  | 0.05
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 4772.33 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 16512.27 | 1431.69 | 17943.96 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 | 0.61 | 15032.83 | 2911.13 |  |  | 0.08
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 95.44 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 146158.72 | 15341.98 | 161500.7 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 | 267.63 | 135958.09 | 25542.61 |  |  | 0.095
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 243.83 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 1094.8 | 95.09 | 1189.89 | 101002 |  | 3.94 |  |  |  | 5.01 | -0.13 | 1221.58 | -31.69 |  |  | 0.08
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 7314.9 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 9436.22 | 438.89 | 9875.11 | 95878 |  | 1.09 |  | 30 |  | 1.38 | -0.03 | 10094.56 | -219.45 |  |  | 0.05
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 4876.6 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 2487.06 | 97.53 | 2584.59 | 93596 |  | 0.43 |  | 20 |  | 0.54 | -0.01 | 2633.36 | -48.77 |  |  | 0.05
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 29827.26 | 2.4 | 0.6 | 3 | 71585.46 | 17896.32 | 89481.78 | CPU | [5 empty] | 2.95 | 0.05 | 87990.38 | 1491.4 |  |  | 0.2
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 29827.26 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 103202.32 | 8948.15 | 112150.47 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 | 0.61 | 93955.84 | 18194.63 |  |  | 0.08
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1491.33 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 2283852.58 | 239731.27 | 2523583.85 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 | 267.63 | 2124459.19 | 399124.66 |  | 399124.6479 | 0.095
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 3810 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 17106.9 | 1485.86 | 18592.76 | 101002 |  | 3.94 |  |  |  | 5.01 | -0.13 | 19088.07 | -495.31 |  |  | 0.08
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 114300 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 147447.01 | 6857.97 | 154304.98 | 95878 |  | 1.09 |  | 30 |  | 1.38 | -0.03 | 157733.97 | -3428.99 |  |  | 0.05
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 76200 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 38862 | 1523.97 | 40385.97 | 93596 |  | 0.43 |  | 20 |  | 0.54 | -0.01 | 41147.97 | -762 |  |  | 0.05
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 3067931.9 | 317550.26 | 3385482.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2909863.46 | 475618.7
3 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 1270.11 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 2324.3 | 406.4 | 2730.7 | 99814 |  | 1.74 |  |  |  | 1.91 | 0.24 | 2425.89 | 304.81 |  |  | 0.15
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 2789.1667 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 11602.93 | 2036.06 | 13638.99 | 102512 |  | 3.95 |  |  |  | 37.1 | -32.21 | 12417.34 | 1221.65 |  |  | 0.15
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m | 3300.0833 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 13728.34 | 2409.06 | 16137.4 | 102512 |  | 3.95 |  |  |  | 37.1 | -32.21 | 14691.97 | 1445.43 |  |  | 0.15
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 539.4 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 19073.17 | 3360.44 | 22433.61 | 5213404 |  | 33.54 | 390.464 |  |  | 39.99 | 1.6 | 21570.57 | 863.04 |  |  | 0.15
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 51 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 29704.44 | 5241.78 | 34946.22 | 34723+21014 |  | 552.464 | 648 |  |  | 685.22 | 0 | 34946.22 | 0 |  |  | 0.15
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 8948.15 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 6979.54 | 1700.12 | 8679.66 | CPU | [5 empty] | 0.89 | 0.08 | 7963.82 | 715.84 |  |  | 0.2
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 83412.72 | 15153.86 | 98566.58 |  |  | 0 | 121.6272 |  |  |  |  | 94015.81 | 4550.77
TOTAL GLOBAL | [6 empty] | 3278689.64 | 349115.39 | 3627805.03 |  |  | 2971681.06 | 518257.8614 |  |  |  |  | 3138546.11 | 489258.92 | 13.49% |  | 3627805.03
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | RUA JULIO DE CASTILHOS | [9 empty] | 1 | RUA JULIO DE CASTILHOS | DISTRITO INDUSTRIAL - HUMERO C. CUNHA | 1.723,79m X 7,47m + 146,90 (BOCAS)= 13.023,61 m² | 1691883.86
TRECHO: | DISTRITO INDUSTRIAL - HUMERO C. CUNHA
ÁREA: | 1.723,79m X 7,47m + 146,90 (BOCAS)= 13.023,61 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 2.88 | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 1028.85 | 114.3 | 1143.15 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 1096.24
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 13023.61 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 4688.5 | 1041.88 | 5730.38 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 5469.91
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5717.35 | 1156.18 | 6873.53 | [8 empty] | 6566.15
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 326.61 | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 6088.01 | 1071.28 | 7159.29 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 6604.05
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 326.61 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 787.13 | 39.19 | 826.32 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 852.45
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 97.98 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 1011.16 | 111.69 | 1122.85 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 969.02
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 489.9 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 1180.66 | 58.78 | 1239.44 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 1278.63
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 122.47 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 189.83 | 9.79 | 199.62 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 171.45
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 326.61 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 777.34 | 84.91 | 862.25 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 702.21
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 97.98 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 11183.43 | 971.96 | 12155.39 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 10843.44
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 137.17 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 969.79 | 83.67 | 1053.46 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 1024.65
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 4115.1 | 1.9 | 0.1 | 2 | 7818.69 | 411.51 | 8230.2 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 8518.25
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 2743.4 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 2084.98 | 82.3 | 2167.28 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 2222.15
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 65.32 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 8205.5 | 713.29 | 8918.79 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 7957.93
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 95.8 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 677.31 | 58.43 | 735.74 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 715.62
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 2874 | 1.9 | 0.1 | 2 | 5460.6 | 287.4 | 5748 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 5949.18
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 1916 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 1456.16 | 57.48 | 1513.64 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 1551.96
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 326.61 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 3406.54 | 463.78 | 3870.32 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 3648.23
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² | 1147.48 | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 10281.42 | 1813.01 | 12094.43 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 8858.54
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1147.48 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 3970.28 | 344.24 | 4314.52 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 3614.56
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 45.89 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 70276.87 | 7376.81 | 77653.68 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 65372.14
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 117.23 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 526.37 | 45.71 | 572.08 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 587.32
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 3516.9 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 4536.8 | 211.01 | 4747.81 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 4853.32
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 2344.6 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 1195.74 | 46.89 | 1242.63 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 1266.08
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 4772.33 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 16512.27 | 1431.69 | 17943.96 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 15032.83
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 95.44 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 146158.72 | 15341.98 | 161500.7 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 135958.09
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 243.83 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 1094.8 | 95.09 | 1189.89 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 1221.58
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 7314.9 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 9436.22 | 438.89 | 9875.11 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 10094.56
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 4876.6 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 2487.06 | 97.53 | 2584.59 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 2633.36
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 13023.61 | 2.4 | 0.6 | 3 | 31256.67 | 7814.16 | 39070.83 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 38419.64
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 13023.61 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 45061.69 | 3907.08 | 48968.77 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 41024.37
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 651.18 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 997230.08 | 104677.18 | 1101907.26 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 927631.95
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 1663.63 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 7469.7 | 648.81 | 8118.51 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 8334.78
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 49908.9 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 64382.48 | 2994.53 | 67377.01 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 68874.28
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 33272.6 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 16969.02 | 665.45 | 17634.47 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 17967.2
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 1480143.32 | 152455.52 | 1632598.84 | [8 empty] | 1404753.82
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 778.1 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 1423.92 | 248.99 | 1672.91 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 1486.17
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 1534.0833 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 6381.78 | 1119.88 | 7501.66 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 6829.73
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m | 3300.0833 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 13728.34 | 2409.06 | 16137.4 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 14691.97
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 198 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 7001.28 | 1233.54 | 8234.82 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 7918.02
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 22 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 12813.68 | 2261.16 | 15074.84 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 15074.84
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3907.08 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 3047.52 | 742.34 | 3789.86 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 3477.3
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 44396.52 | 8014.97 | 52411.49 | [8 empty] | 49478.03
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 1530257.19 | 161626.67 | 1691883.86 | [8 empty] | 1460798
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | RUA HUMERO C. CUNHA | [9 empty] | 2 | RUA HUMERO C. CUNHA | RUA JULIO DE CASTILHOS - RUA SETE DE SETEMBRO | 103,39m X 7,00m + 151,21 (BOCAS)= 874,94 m² | 89395.08
TRECHO: | RUA JULIO DE CASTILHOS - RUA SETE DE SETEMBRO
ÁREA: | 103,39m X 7,00m + 151,21 (BOCAS)= 874,94 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 874.94 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 314.98 | 69.99 | 384.97 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 367.47
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 314.98 | 69.99 | 384.97 | [8 empty] | 367.47
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² |  | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 0
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 0
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 0
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 0 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 0
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 0 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 0
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 0 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 0
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² |  | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 0
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 0 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² |  | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 874.94 | 2.4 | 0.6 | 3 | 2099.86 | 524.96 | 2624.82 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 2581.07
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 874.94 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 3027.29 | 262.48 | 3289.77 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 2756.06
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 43.74 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 66984.31 | 7031.2 | 74015.51 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 62309.37
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 111.74 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 501.72 | 43.57 | 545.29 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 559.81
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 3352.2 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 4324.34 | 201.13 | 4525.47 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 4626.03
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 2234.8 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 1139.75 | 44.69 | 1184.44 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 1206.79
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 78077.27 | 8108.03 | 86185.3 | [8 empty] | 74039.13
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 27.65 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 50.6 | 8.84 | 59.44 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 52.81
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 95.4167 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 396.93 | 69.65 | 466.58 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 424.79
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m | 0 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 16.2 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 572.83 | 100.92 | 673.75 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 647.83
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 1164.88 | 205.56 | 1370.44 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 1370.44
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 262.48 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 204.73 | 49.87 | 254.6 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 233.6
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2389.97 | 434.84 | 2824.81 | [8 empty] | 2729.47
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 80782.22 | 8612.86 | 89395.08 | [8 empty] | 77136.07
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | RUA SETE DE SETEMBRO | [9 empty] | 3 | RUA SETE DE SETEMBRO | RUA HUMERO C. CUNHA - RUA RODRIGO VILANOVA | 81,66m X 7,50m + 142,13 (BOCAS)= 754,58 m² | 77464.88
TRECHO: | RUA HUMERO C. CUNHA - RUA RODRIGO VILANOVA
ÁREA: | 81,66m X 7,50m + 142,13 (BOCAS)= 754,58 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 754.58 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 271.65 | 60.36 | 332.01 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 316.92
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 271.65 | 60.36 | 332.01 | [8 empty] | 316.92
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² |  | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 0
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 0
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 0
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 0 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 0
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 0 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 0
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 0 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 0
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² |  | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 0
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 0 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² |  | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 754.58 | 2.4 | 0.6 | 3 | 1811 | 452.74 | 2263.74 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 2226.01
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 754.58 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 2610.85 | 226.37 | 2837.22 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 2376.92
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 37.72 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 57765.16 | 6063.49 | 63828.65 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 53733.64
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 96.36 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 432.65 | 37.58 | 470.23 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 482.76
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 2890.8 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 3729.14 | 173.44 | 3902.58 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 3989.3
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 1927.2 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 982.87 | 38.54 | 1021.41 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 1040.68
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 67331.67 | 6992.16 | 74323.83 | [8 empty] | 63849.31
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 28.04 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 51.31 | 8.97 | 60.28 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 53.55
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 73.6667 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 306.46 | 53.77 | 360.23 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 327.96
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m |  | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 19.2 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 678.91 | 119.61 | 798.52 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 767.8
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 1164.88 | 205.56 | 1370.44 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 1370.44
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 226.37 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 176.56 | 43.01 | 219.57 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 201.46
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2378.12 | 430.92 | 2809.04 | [8 empty] | 2721.21
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 69981.44 | 7483.44 | 77464.88 | [8 empty] | 66887.44
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | RUA RODRIGO VILANOVA | [9 empty] | 4 | RUA RODRIGO VILANOVA | RUA SETE DE SETEMBRO ATÉ A RUA ANTONIO PORFÍLIO DA COSTA | 460,56m X 8,50m + 18,88 (BOCAS)= 3.933,64 m² | 401648.97
TRECHO: | RUA SETE DE SETEMBRO ATÉ A RUA ANTONIO PORFÍLIO DA COSTA
ÁREA: | 460,56m X 8,50m + 18,88 (BOCAS)= 3.933,64 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 3933.64 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 1416.11 | 314.69 | 1730.8 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 1652.12
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1416.11 | 314.69 | 1730.8 | [8 empty] | 1652.12
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² |  | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 0
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 0
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 0
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 0 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 0
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 0 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 0
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 0 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 0
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² |  | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 0
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 0 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² |  | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 3933.64 | 2.4 | 0.6 | 3 | 9440.74 | 2360.18 | 11800.92 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 11604.23
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3933.64 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 13610.39 | 1180.09 | 14790.48 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 12390.96
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 196.68 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 301199.68 | 31616.31 | 332815.99 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 280178.52
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 502.47 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 2256.09 | 195.96 | 2452.05 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 2517.37
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 15074.1 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 19445.59 | 904.44 | 20350.03 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 20802.25
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 10049.4 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 5125.2 | 200.98 | 5326.18 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 5426.67
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 351077.69 | 36457.96 | 387535.65 | [8 empty] | 332920
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 132.53 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 242.53 | 42.4 | 284.93 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 253.13
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 404.4167 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 1682.37 | 295.22 | 1977.59 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 1800.46
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m |  | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 84 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 2970.24 | 523.32 | 3493.56 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 3359.16
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 8 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 4659.52 | 822.24 | 5481.76 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 5481.76
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1180.09 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 920.47 | 224.21 | 1144.68 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 1050.28
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 10475.13 | 1907.39 | 12382.52 | [8 empty] | 11944.79
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 362968.93 | 38680.04 | 401648.97 | [8 empty] | 346516.91
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | RUA ANTÔNIO PORFÍLIO DA COSTA | [9 empty] | 4.1 | RUA ANTÔNIO PORFÍLIO DA COSTA | RUA RODRIGO VILA NOVA ATÉ A RUA RIO BRANCO | 605,78m X 9,70m + 133,23 (BOCAS)= 6.009,30 m² | 656123.97
TRECHO: | RUA RODRIGO VILA NOVA ATÉ A RUA RIO BRANCO
ÁREA: | 605,78m X 9,70m + 133,23 (BOCAS)= 6.009,30 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 6009.3 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 2163.35 | 480.74 | 2644.09 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 2523.9
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2163.35 | 480.74 | 2644.09 | [8 empty] | 2523.9
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 21.01 | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 391.62 | 68.91 | 460.53 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 424.82
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 21.01 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 50.63 | 2.52 | 53.15 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 54.83
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 6.3 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 65.01 | 7.18 | 72.19 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 62.3
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 31.5 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 75.91 | 3.78 | 79.69 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 82.21
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 7.87 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 12.2 | 0.62 | 12.82 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 11.01
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 21.01 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 50 | 5.46 | 55.46 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 45.17
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 6.3 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 719.08 | 62.49 | 781.57 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 697.22
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 8.82 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 62.35 | 5.38 | 67.73 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 65.88
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 264.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 502.74 | 26.46 | 529.2 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 547.72
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 176.4 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 134.06 | 5.29 | 139.35 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 142.88
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 4.2 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 527.6 | 45.86 | 573.46 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 511.68
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 6.16 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 43.55 | 3.75 | 47.3 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 46.01
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 184.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 351.12 | 18.48 | 369.6 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 382.53
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 123.2 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 93.63 | 3.69 | 97.32 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 99.79
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 21.01 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 219.13 | 29.83 | 248.96 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 234.68
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² | 472 | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 4229.12 | 745.76 | 4974.88 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 3643.84
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 472 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 1633.12 | 141.6 | 1774.72 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 1486.8
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 18.88 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 28913.2 | 3034.96 | 31948.16 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 26895.31
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 48.23 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 216.56 | 18.8 | 235.36 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 241.63
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 1446.9 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 1866.5 | 86.81 | 1953.31 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 1996.72
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 964.6 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 491.94 | 19.29 | 511.23 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 520.88
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² |  | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 6009.3 | 2.4 | 0.6 | 3 | 14422.32 | 3605.58 | 18027.9 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 17727.43
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 6009.3 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 20792.17 | 1802.79 | 22594.96 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 18929.29
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 300.46 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 460130.45 | 48298.94 | 508429.39 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 428017.28
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 767.61 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 3446.57 | 299.36 | 3745.93 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 3845.72
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 23028.3 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 29706.51 | 1381.69 | 31088.2 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 31779.05
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 15352.2 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 7829.62 | 307.04 | 8136.66 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 8290.18
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 576976.71 | 60032.32 | 637009.03 | [8 empty] | 546782.86
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 181.17 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 331.54 | 57.97 | 389.51 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 346.03
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 539.75 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 2245.36 | 394.01 | 2639.37 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 2402.96
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m |  | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 116.4 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 4115.9 | 725.17 | 4841.07 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 4654.83
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 10 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 5824.4 | 1027.8 | 6852.2 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 6852.2
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1802.79 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 1406.17 | 342.53 | 1748.7 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 1604.48
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 13923.37 | 2547.48 | 16470.85 | [8 empty] | 15860.5
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 593063.43 | 63060.54 | 656123.97 | [8 empty] | 565167.26
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | AV. RIO BRANCO | [9 empty] | 5 | AV. RIO BRANCO | RUA ANTÔNIO PORFÍLIO DA COSTA ATÉ A AVENIDA JACOB ARNT | 539,25m X 7,20m + 40,23 (BOCAS)= 3.922,83 m² | 449018.72
TRECHO: | RUA ANTÔNIO PORFÍLIO DA COSTA ATÉ A AVENIDA JACOB ARNT
ÁREA: | 539,25m X 7,20m + 40,23 (BOCAS)= 3.922,83 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 3922.83 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 1412.22 | 313.82 | 1726.04 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 1647.58
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1412.22 | 313.82 | 1726.04 | [8 empty] | 1647.58
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 37.38 | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 696.76 | 122.6 | 819.36 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 755.82
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 37.38 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 90.09 | 4.48 | 94.57 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 97.56
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 11.21 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 115.69 | 12.77 | 128.46 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 110.86
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 56.05 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 135.08 | 6.72 | 141.8 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 146.29
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 14.01 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 21.71 | 1.12 | 22.83 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 19.61
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 37.38 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 88.97 | 9.71 | 98.68 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 80.36
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 11.21 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 1279.51 | 111.2 | 1390.71 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 1240.61
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 15.69 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 110.92 | 9.57 | 120.49 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 117.2
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 470.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 894.33 | 47.07 | 941.4 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 974.34
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 313.8 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 238.49 | 9.41 | 247.9 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 254.17
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 7.47 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 938.38 | 81.57 | 1019.95 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 910.07
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 10.95 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 77.42 | 6.67 | 84.09 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 81.79
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 328.5 | 1.9 | 0.1 | 2 | 624.15 | 32.85 | 657 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 679.99
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 219 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 166.44 | 6.57 | 173.01 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 177.39
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 37.38 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 389.88 | 53.07 | 442.95 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 417.53
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² | 525.57 | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 4709.1 | 830.4 | 5539.5 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 4057.4
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 525.57 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 1818.47 | 157.67 | 1976.14 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 1655.54
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 21.02 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 32190.45 | 3378.96 | 35569.41 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 29943.83
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 53.7 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 241.11 | 20.94 | 262.05 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 269.03
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 1611 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 2078.19 | 96.66 | 2174.85 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 2223.18
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 1074 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 547.74 | 21.48 | 569.22 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 579.96
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² |  | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 3922.83 | 2.4 | 0.6 | 3 | 9414.8 | 2353.69 | 11768.49 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 11572.34
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 3922.83 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 13573 | 1176.84 | 14749.84 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 12356.91
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 196.14 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 300372.72 | 31529.5 | 331902.22 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 279409.27
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 501.09 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 2249.89 | 195.42 | 2445.31 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 2510.46
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 15032.7 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 19392.18 | 901.96 | 20294.14 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 20745.12
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 10021.8 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 5111.12 | 200.43 | 5311.55 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 5411.77
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 397566.59 | 41379.33 | 438945.92 | [8 empty] | 376798.4
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 86.4 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 158.12 | 27.64 | 185.76 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 165.02
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m |  | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m |  | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 86.4 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 3055.1 | 538.27 | 3593.37 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 3455.13
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 5 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 2912.2 | 513.9 | 3426.1 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 3426.1
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1176.84 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 917.94 | 223.59 | 1141.53 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 1047.38
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 7043.36 | 1303.4 | 8346.76 | [8 empty] | 8093.63
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 406022.17 | 42996.55 | 449018.72 | [8 empty] | 386539.61
Fevereiro/2022
[12 empty] | RUA | TRECHO | ÁREA | VALOR
LOCAL: | AV. JACOB ARNT E RUA NAVEGANTES | [9 empty] | 6 | AV. JACOB ARNT E RUA NAVEGANTES | AV. RIO BRANCO ATÉ A BALSA | 161,78m X 8,00m + 14,12 (BOCAS)= 1.308,36 m² | 132780.37
TRECHO: | AV. RIO BRANCO ATÉ A BALSA
ÁREA: | 161,78m X 8,00m + 14,12 (BOCAS)= 1.308,36 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | R$ - UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | DATA BASE: DEZ/2021 |  |  | DMT |  |  | R$ - UNITÁRIO |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² |  | 357.24 | 39.69 | 396.93 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 380.64 |  | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 1308.36 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 471.01 | 104.66 | 575.67 | CPU | [5 empty] | 0.42 |  | 549.51
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid |  | 8262.68 | 8262.67 | 16525.35 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 16525.35 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês |  | 15330.81 | 806.88 | 16137.69 | 0 | 0 | 0 | CPU | [5 empty] | 14931.12 |  | 0
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 471.01 | 104.66 | 575.67 | [8 empty] | 549.51
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² |  | 18.64 | 3.28 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 97636 | [5 empty] | 20.22 |  | 0
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 5 |  | 2.61 |  | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 0 | 10.32 | 1.14 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 101230 | [5 empty] | 9.89 |  | 0
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 0 | 2.41 | 0.12 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 93588 |  |  |  | 4 |  | 2.61 |  | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 0 | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 100574 | [5 empty] | 1.4 |  | 0
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 0 | 2.38 | 0.26 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 100576 | [5 empty] | 2.15 |  | 0
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 0 | 114.14 | 9.92 | 124.06 | 0 | 0 | 0 | 96400 | [5 empty] | 110.67 |  | 0
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 0 | 125.62 | 10.92 | 136.54 | 0 | 0 | 0 | 96396 | [5 empty] | 121.83 |  | 0
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 0 | 7.07 | 0.61 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 100974 | [5 empty] | 7.47 |  | 0
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 0 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95875 |  |  |  | 30 |  | 2.07 |  | 0
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 93590 |  |  |  | 20 |  | 0.81 |  | 0
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 0 | 10.43 | 1.42 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 96401 (CPU) | [5 empty] | 11.17 |  | 0
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² |  | 8.96 | 1.58 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 96001+95875 | [5 empty] | 7.72 |  | 0
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 0 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² |  | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 0 | 0 | 0 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 0 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 0 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 1308.36 | 2.4 | 0.6 | 3 | 3140.07 | 785.01 | 3925.08 | CPU | [5 empty] | 2.95 |  | 3859.66
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1308.36 | 3.46 | 0.3 | 3.76 | 4526.93 | 392.5 | 4919.43 | 96402 (CPU) | [5 empty] | 3.15 |  | 4121.33
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 65.41 | 1531.42 | 160.75 | 1692.17 | 100170.18 | 10514.65 | 110684.83 | 95995 (CPU) | [5 empty] | 1424.54 |  | 93179.16
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 167.1 | 4.49 | 0.39 | 4.88 | 750.28 | 65.16 | 815.44 | 101002 | [5 empty] | 5.01 |  | 837.17
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 5013 | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 6466.77 | 300.78 | 6767.55 | 95878 |  |  |  | 30 |  | 1.38 |  | 6917.94
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 3342 | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 1704.42 | 66.84 | 1771.26 | 93596 |  |  |  | 20 |  | 0.54 |  | 1804.68
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 116758.65 | 12124.94 | 128883.59 | [8 empty] | 110719.94
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 36.22 | 1.83 | 0.32 | 2.15 | 66.28 | 11.59 | 77.87 | 99814 | [5 empty] | 1.91 |  | 69.18
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 141.8333 | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 590.03 | 103.53 | 693.56 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 631.44
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m |  | 4.16 | 0.73 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 102512 | [5 empty] | 37.1 |  | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 19.2 | 35.36 | 6.23 | 41.59 | 678.91 | 119.61 | 798.52 | 5213404 | [5 empty] | 39.99 |  | 767.8
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 2 | 582.44 | 102.78 | 685.22 | 1164.88 | 205.56 | 1370.44 | 34723+21014 | [5 empty] | 685.22 |  | 1370.44
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 392.5 | 0.78 | 0.19 | 0.97 | 306.15 | 74.57 | 380.72 | CPU | [5 empty] | 0.89 |  | 349.32
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2806.25 | 514.86 | 3321.11 | [8 empty] | 3188.18
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: | [6 empty] | 120035.91 | 12744.46 | 132780.37 | [8 empty] | 114457.63
Fevereiro/2022

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
ANEL VIÁRIO
0
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | TOTAL | % | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6 |  |  | MÊS 7
[6 empty] | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$ | % mês | Quant. | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 2.88 | 1143.15 | 0.03151% | 100% | 2.88 | 1143.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 29827.26 | 13123.96 | 0.3618% | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514 | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514 | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514 | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514 | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514 | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514 | 14.29% | 4261.04 | 1874.8514
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 16525.35 | 0.4555% | 50% | 0.5 | 8262.675 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50% | 0.5 | 8262.675
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 7 | 112963.83 | 3.114% | 14.29% | 1 | 16137.69 | 14.29% | 1 | 16137.69 | 14.29% | 1 | 16137.69 | 14.29% | 1 | 16137.69 | 14.29% | 1 | 16137.69 | 14.29% | 1 | 16137.69 | 14.29% | 1 | 16137.69
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 143756.29 | 3.963% |  | MÊS 1 | 27418.3664 |  | MÊS 2 | 18012.5414 |  | MÊS 3 | 18012.5414 |  | MÊS 4 | 18012.5414 |  | MÊS 5 | 18012.5414 |  | MÊS 6 | 18012.5414 |  | MÊS 7 | 26275.2164
2 | CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 385 | 8439.18 | 0.2326% | 18% | 69.3 | 1519.0524 | 18% | 69.3 | 1519.0524 | 18% | 69.3 | 1519.0524 | 18% | 69.3 | 1519.0524 | 18% | 69.3 | 1519.0524 | 10% | 38.5 | 843.918 |  | 0 | 0
2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - DMT 5 KM | m³xkm | 385 | 974.04 | 0.02685% | 18% | 69.3 | 175.3272 | 18% | 69.3 | 175.3272 | 18% | 69.3 | 175.3272 | 18% | 69.3 | 175.3272 | 18% | 69.3 | 175.3272 | 10% | 38.5 | 97.404 |  | 0 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 115.49 | 1323.5 | 0.03648% | 18% | 20.79 | 238.23 | 18% | 20.79 | 238.23 | 18% | 20.79 | 238.23 | 18% | 20.79 | 238.23 | 18% | 20.79 | 238.23 | 10% | 11.55 | 132.35 |  | 0 | 0
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM | m³xkm | 577.45 | 1460.93 | 0.04027% | 18% | 103.94 | 262.9674 | 18% | 103.94 | 262.9674 | 18% | 103.94 | 262.9674 | 18% | 103.94 | 262.9674 | 18% | 103.94 | 262.9674 | 10% | 57.75 | 146.093 |  | 0 | 0
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 144.35 | 235.27 | 0.006485% | 18% | 25.98 | 42.3486 | 18% | 25.98 | 42.3486 | 18% | 25.98 | 42.3486 | 18% | 25.98 | 42.3486 | 18% | 25.98 | 42.3486 | 10% | 14.44 | 23.527 |  | 0 | 0
2.6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 385 | 1016.39 | 0.02802% | 18% | 69.3 | 182.9502 | 18% | 69.3 | 182.9502 | 18% | 69.3 | 182.9502 | 18% | 69.3 | 182.9502 | 18% | 69.3 | 182.9502 | 10% | 38.5 | 101.639 |  | 0 | 0
2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 30CM) | m³ | 115.49 | 14327.67 | 0.3949% | 18% | 20.79 | 2578.9806 | 18% | 20.79 | 2578.9806 | 18% | 20.79 | 2578.9806 | 18% | 20.79 | 2578.9806 | 18% | 20.79 | 2578.9806 | 10% | 11.55 | 1432.767 |  | 0 | 0
2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA RACHÃO | m³ | 161.68 | 1241.68 | 0.03423% | 18% | 29.1 | 223.5024 | 18% | 29.1 | 223.5024 | 18% | 29.1 | 223.5024 | 18% | 29.1 | 223.5024 | 18% | 29.1 | 223.5024 | 10% | 16.17 | 124.168 |  | 0 | 0
2.9 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 4850.4 | 9700.8 | 0.2674% | 18% | 873.07 | 1746.144 | 18% | 873.07 | 1746.144 | 18% | 873.07 | 1746.144 | 18% | 873.07 | 1746.144 | 18% | 873.07 | 1746.144 | 10% | 485.04 | 970.08 |  | 0 | 0
2.10 | TRANSPORTE DE BRITA RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 3233.6 | 2554.53 | 0.07042% | 18% | 582.05 | 459.8154 | 18% | 582.05 | 459.8154 | 18% | 582.05 | 459.8154 | 18% | 582.05 | 459.8154 | 18% | 582.05 | 459.8154 | 10% | 323.36 | 255.453 |  | 0 | 0
2.11 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 20 CM) | m³ | 76.99 | 10512.2 | 0.2898% | 18% | 13.86 | 1892.196 | 18% | 13.86 | 1892.196 | 18% | 13.86 | 1892.196 | 18% | 13.86 | 1892.196 | 18% | 13.86 | 1892.196 | 10% | 7.7 | 1051.22 |  | 0 | 0
2.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA | m³ | 112.91 | 867.13 | 0.0239% | 18% | 20.32 | 156.0834 | 18% | 20.32 | 156.0834 | 18% | 20.32 | 156.0834 | 18% | 20.32 | 156.0834 | 18% | 20.32 | 156.0834 | 10% | 11.29 | 86.713 |  | 0 | 0
2.13 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | m³xkm | 3387.3 | 6774.6 | 0.1867% | 18% | 609.71 | 1219.428 | 18% | 609.71 | 1219.428 | 18% | 609.71 | 1219.428 | 18% | 609.71 | 1219.428 | 18% | 609.71 | 1219.428 | 10% | 338.73 | 677.46 |  | 0 | 0
2.14 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | m³xkm | 2258.2 | 1783.97 | 0.04917% | 18% | 406.48 | 321.1146 | 18% | 406.48 | 321.1146 | 18% | 406.48 | 321.1146 | 18% | 406.48 | 321.1146 | 18% | 406.48 | 321.1146 | 10% | 225.82 | 178.397 |  | 0 | 0
2.15 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 385 | 4562.23 | 0.1258% | 18% | 69.3 | 821.2014 | 18% | 69.3 | 821.2014 | 18% | 69.3 | 821.2014 | 18% | 69.3 | 821.2014 | 18% | 69.3 | 821.2014 | 10% | 38.5 | 456.223 |  | 0 | 0
2.16 | FRESAGEM DESCONTINUA | m² | 2145.05 | 22608.81 | 0.6232% | 18% | 386.11 | 4069.5858 | 18% | 386.11 | 4069.5858 | 18% | 386.11 | 4069.5858 | 18% | 386.11 | 4069.5858 | 18% | 386.11 | 4069.5858 | 10% | 214.51 | 2260.881 |  | 0 | 0
2.17 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 2145.05 | 8065.38 | 0.2223% | 18% | 386.11 | 1451.7684 | 18% | 386.11 | 1451.7684 | 18% | 386.11 | 1451.7684 | 18% | 386.11 | 1451.7684 | 18% | 386.11 | 1451.7684 | 10% | 214.51 | 806.538 |  | 0 | 0
2.18 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 85.79 | 145171.25 | 4.002% | 18% | 15.44 | 26130.825 | 18% | 15.44 | 26130.825 | 18% | 15.44 | 26130.825 | 18% | 15.44 | 26130.825 | 18% | 15.44 | 26130.825 | 10% | 8.58 | 14517.125 |  | 0 | 0
2.19 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 219.16 | 1069.49 | 0.02948% | 18% | 39.45 | 192.5082 | 18% | 39.45 | 192.5082 | 18% | 39.45 | 192.5082 | 18% | 39.45 | 192.5082 | 18% | 39.45 | 192.5082 | 10% | 21.92 | 106.949 |  | 0 | 0
2.20 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 6574.8 | 8875.97 | 0.2447% | 18% | 1183.46 | 1597.6746 | 18% | 1183.46 | 1597.6746 | 18% | 1183.46 | 1597.6746 | 18% | 1183.46 | 1597.6746 | 18% | 1183.46 | 1597.6746 | 10% | 657.48 | 887.597 |  | 0 | 0
2.21 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 4383.2 | 2323.08 | 0.06404% | 18% | 788.98 | 418.1544 | 18% | 788.98 | 418.1544 | 18% | 788.98 | 418.1544 | 18% | 788.98 | 418.1544 | 18% | 788.98 | 418.1544 | 10% | 438.32 | 232.308 |  | 0 | 0
2.22 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 4772.33 | 17943.96 | 0.4946% | 18% | 859.02 | 3229.9128 | 18% | 859.02 | 3229.9128 | 18% | 859.02 | 3229.9128 | 18% | 859.02 | 3229.9128 | 18% | 859.02 | 3229.9128 | 10% | 477.23 | 1794.396 |  | 0 | 0
2.23 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 95.44 | 161500.7 | 4.452% | 18% | 17.18 | 29070.126 | 18% | 17.18 | 29070.126 | 18% | 17.18 | 29070.126 | 18% | 17.18 | 29070.126 | 18% | 17.18 | 29070.126 | 10% | 9.54 | 16150.07 |  | 0 | 0
2.24 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 243.83 | 1189.89 | 0.0328% | 18% | 43.89 | 214.1802 | 18% | 43.89 | 214.1802 | 18% | 43.89 | 214.1802 | 18% | 43.89 | 214.1802 | 18% | 43.89 | 214.1802 | 10% | 24.38 | 118.989 |  | 0 | 0
2.25 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 7314.9 | 9875.11 | 0.2722% | 18% | 1316.68 | 1777.5198 | 18% | 1316.68 | 1777.5198 | 18% | 1316.68 | 1777.5198 | 18% | 1316.68 | 1777.5198 | 18% | 1316.68 | 1777.5198 | 10% | 731.49 | 987.511 |  | 0 | 0
2.26 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 4876.6 | 2584.59 | 0.07124% | 18% | 877.79 | 465.2262 | 18% | 877.79 | 465.2262 | 18% | 877.79 | 465.2262 | 18% | 877.79 | 465.2262 | 18% | 877.79 | 465.2262 | 10% | 487.66 | 258.459 |  | 0 | 0
2.27 | LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | m² | 29827.26 | 89481.78 | 2.467% | 14% | 4175.82 | 12527.4492 | 14% | 4175.82 | 12527.4492 | 14.5% | 4324.95 | 12974.8581 | 15.5% | 4623.23 | 13869.6759 | 16% | 4772.36 | 14317.0848 | 16% | 4772.36 | 14317.0848 | 10% | 2982.73 | 8948.178
2.28 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 29827.26 | 112150.47 | 3.091% | 14% | 4175.82 | 15701.0658 | 14% | 4175.82 | 15701.0658 | 14.5% | 4324.95 | 16261.8181 | 15.5% | 4623.23 | 17383.3228 | 16% | 4772.36 | 17944.0752 | 16% | 4772.36 | 17944.0752 | 10% | 2982.73 | 11215.047
2.29 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 5CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1491.33 | 2523583.85 | 69.56% | 14% | 208.79 | 353301.739 | 14% | 208.79 | 353301.739 | 14.5% | 216.24 | 365919.6582 | 15.5% | 231.16 | 391155.4967 | 16% | 238.61 | 403773.416 | 16% | 238.61 | 403773.416 | 10% | 149.13 | 252358.385
2.30 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ton | 3810 | 18592.76 | 0.5125% | 14% | 533.4 | 2602.9864 | 14% | 533.4 | 2602.9864 | 14.5% | 552.45 | 2695.9502 | 15.5% | 590.55 | 2881.8778 | 16% | 609.6 | 2974.8416 | 16% | 609.6 | 2974.8416 | 10% | 381 | 1859.276
2.31 | TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM | txkm | 114300 | 154304.98 | 4.253% | 14% | 16002 | 21602.6972 | 14% | 16002 | 21602.6972 | 14.5% | 16573.5 | 22374.2221 | 15.5% | 17716.5 | 23917.2719 | 16% | 18288 | 24688.7968 | 16% | 18288 | 24688.7968 | 10% | 11430 | 15430.498
2.32 | TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXECEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM | txkm | 76200 | 40385.97 | 1.113% | 14% | 10668 | 5654.0358 | 14% | 10668 | 5654.0358 | 14.5% | 11049 | 5855.9657 | 15.5% | 11811 | 6259.8254 | 16% | 12192 | 6461.7552 | 16% | 12192 | 6461.7552 | 10% | 7620 | 4038.597
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 3385482.16 | 93.32% |  | MÊS 1 | 491846.7964 |  | MÊS 2 | 491846.7964 |  | MÊS 3 | 506539.2954 |  | MÊS 4 | 535924.2936 |  | MÊS 5 | 550616.7926 |  | MÊS 6 | 514858.2046 |  | MÊS 7 | 293849.981
3 | SINALIZAÇÃO | 0
3.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 1270.11 | 2730.7 | 0.07527% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 1270.11 | 2730.7
3.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA EIXO (L= 12CM) | m | 2789.1667 | 13638.99 | 0.376% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 2789.17 | 13638.99
3.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) | m | 3300.0833 | 16137.4 | 0.4448% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 3300.08 | 16137.4
3.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 539.4 | 22433.61 | 0.6184% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 539.4 | 22433.61
3.5 | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 51 | 34946.22 | 0.9633% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 51 | 34946.22
3.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 8948.15 | 8679.66 | 0.2393% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 8948.15 | 8679.66
TOTAL SINALIZAÇÃO |  |  |  | 98566.58 | 2.717% |  | MÊS 1 | 0 |  | MÊS 2 | 0 |  | MÊS 3 | 0 |  | MÊS 4 | 0 |  | MÊS 5 | 0 |  | MÊS 6 | 0 |  | MÊS 7 | 98566.58
TOTAIS |  |  |  | 3627805.03 | 100% |  | 14.31% | 519265.1628 |  | 14.05% | 509859.3378 |  | 14.46% | 524551.8369 |  | 15.27% | 553936.835 |  | 15.67% | 568629.334 |  | 14.69% | 532870.746 |  | 11.54% | 418691.7774
ACUMULADO (R$) | [6 empty] | 14.31% | 519265.1628 |  | 28.37% | 1029124.5007 |  | 42.83% | 1553676.3375 |  | 58.1% | 2107613.1725 |  | 73.77% | 2676242.5065 |  | 88.46% | 3209113.2526 |  | 100% | 3627805.03

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU - Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 4.67%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.74%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.97%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.21%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 8.69%
6 | PIS, COFINS e INSSQN |  |  | conf. Legislação | I: | 5.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
Composição do BDI |  |  |  |  | Cofins | 3%
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | ISSQN | 2%
| (1 - I) |  |  |  | TOTAL DO BDI | 24.03%
TABELAS DE REFERÊNCIA:
SINAPI - SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE: DEZ/2021

## ENCARGOS SOCIAIS
RIO GRANDE DO SUL |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.81% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.53% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.14% | 6.28%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL GRUPO A | 44.42% | 15.99%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.5% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas+1/3 | 4.78% | 3.68%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.48% | 2.69%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO A | 13.25% | 10.21%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 16.35% | 5.88%
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31%
| TOTAL GRUPO A | 16.75% | 6.19%
| TOTAL | 111.2% | 69.19%
|  |  | 34723 | 446.4

## COMPOSIÇÃO
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
[8 empty] | 0.2403 | 24.03 | 97.5 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50
* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
| Item: | 0 | PLACA DE OBRA |  |  |  | M²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.32 | 4.32
| I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 6.25 | 25
| I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
| I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.73 | 2.28
| C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.53 | 22.53
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.84 | 37.68
| C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 322.58 | 3.22
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 320.03
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 76.9
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 396.93
x | Item: | x | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 5.61 | 0.01
| C | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 14.84 | 0.03
| C | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 18.31 | 0.04
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 18.84 | 0.14
| C | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 39.68 | 0.07
| C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 78.38 | 0.07
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 0.36
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.08
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 0.44
x | Item: | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 |  |  |  | m²
| Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 10.87 | 0.02174
| C | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 5.17 | 0.02068
| I | ANP DEZ/21 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 7.006 | 8.4072
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 220.93 | 0.22093
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 18.84 | 0.11304
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 118.17 | 0.23634
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 45.14 | 0.18056
| C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.005 | 52 | 0.26
| C | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.036 | 1.56 | 0.05616
| C | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.081 | 0.63 | 0.05103
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 20% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 9.5676
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 2.29
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 11.85
x | Item: | 96402 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C |  |  |  | m²
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 10.87 | 0.02174
| C | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 5.17 | 0.02068
| I | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS, PIS E COFINS) | kg | 0.45 | 4.7265 | 2.1269
| C | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0004 | 220.93 | 0.088372
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 18.84 | 0.10362
| C | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 118.17 | 0.20089
| C | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 45.14 | 0.17153
| C | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0051 | 52 | 0.2652
| C | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.0135 | 1.56 | 0.02106
| C | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.030375 | 0.63 | 0.019136
[6 empty] | Custo Insumos | 3.0392
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 20% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 20% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 3.0392
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.73
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 3.76
x | Item: | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | m³
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 101021 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | ton | 2.5548 | 491.278 | 1255.1171
| C | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 414.51 | 19.2333
| C | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 158.79 | 15.0692
| C | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 20.48 | 23.1444
| C | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 173.99 | 8.0731
| C | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 192.12 | 15.4657
| C | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 65.77 | 3.9922
| C | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 50.08 | 5.3636
| C | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 127.86 | 4.36
| C | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 179.74 | 7.5311
| C | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 70.52 | 6.9815
0
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 1364.3312
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 327.84
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 1692.17
x | Item: | 101021 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 |  |  |  | ton
| Tipo | Código |  | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.3248 | 70 | 22.74
| I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 56.2 | 0.71 | 39.9
| I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.1998 | 70.51 | 14.09
| I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0625 | 61.07 | 3.82
| C | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 166.62 | 0.8
| C | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0179 | 65.75 | 1.18
| C | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0455 | 236.31 | 10.75
| I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS, PIS E COFINS) | T | 0.06323 | 5648.3731 | 357.15
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0455 | 18.84 | 0.86
| C | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 48.22 | 1.09
| C | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0176 | 1564.71 | 27.54
| C | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0051 | 228.17 | 1.16
| C | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 0.0176 | 255.87 | 4.5
| C | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.0051 | 9 | 0.05
| C | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.8969 | 1.56 | 2.9592
| C | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.268 | 0.63 | 2.6889
| Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto. Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 20% de ICMS (tabela do SINAPI apenas contempla ICMS). Memória de cálculo: R$ SINAPI / 18% (ICMS) X 1,65% (PIS) X 7,6% (COFINS) X 20% (ICMS). |  |  |  | Custo Total |  | 491.278
x | Item: | x | Limpeza, varreção e lavagem de pista
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA
| C | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 154.23 | 154.23
| C | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 10.87 | 10.87
| C | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 139.02 | 139.02
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 18.84 | 131.88
[6 empty] | Produção (m² / h) | 180
[6 empty] | Custo Horário | 2.4222
MATERIAS / TRANSPORTES
[6 empty] | Custo Insumos | 0
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 2.4222
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.58
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 3
x | Item: | x | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| Unidade de medida: |  | m²
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Total
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 18.84 | 0.79
| Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 0.79
[5 empty] | BDI = 24,03% |  | 0.18
[5 empty] | PREÇO FINAL |  | 0.97

## MOBILIZAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte:
[7 empty] | Velocidade média (km/h): | 40
[7 empty] | Tempo médio de viagem (h): | 1:15
|  |  | Adotada: | 50 | km
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | NÚMERO DE VIAGENS | VALOR UNITÁRIO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
|  |  |  | TABELA | CÓDIGO
1 | Transporte de equipamentos pesados
1.1 | Deslocamento com cavalo mecânico + reboque | 10 | 1.25 | SICRO | A9321 | 4 | 217.74 | 10887
1.2 | Trator de esteiras | 1
1.3 | Motoniveladora | 1
1.4 | Carregadeira de pneus | 1
1.5 | Retroescavadeira
1.6 | Escavadeira hidráulica | 1
1.7 | Rolo compactador liso | 1
1.8 | Rolo compactador pneus | 1
1.9 | Rolo compactador pé de carneiro | 1
1.10 | Rolo compactador pé de tandem | 1
1.11 | Vibro-acabadora de asfalto | 1
1.12 | Trator agrícola | 1
[7 empty] | SUBTOTAL | 10887
2 | Deslocamento de veículos
2.1 | Distribuidor de asfalto | 1 | 1.25 | SICRO | E9509 | 2 | 145.59 | 363.975
2.2 | Caminhão tanque | 1 | 1.25 | SICRO | E9669 | 2 | 141.2 | 353
2.3 | Caminhão pipa | 1 | 1.25 | SICRO | E9571 | 2 | 177.79 | 444.475
2.4 | Caminhão basculante 6 m³ | 2 | 1.25 | SICRO | E9506 |  | 137.61 | 0
2.5 | Caminhão basculante 10 m³ | 2 | 1.25 | SICRO | E9579 | 2 | 170.03 | 850.15
2.6 | Caminhão carroceria | 1 | 1.25 | SICRO | E9508 | 2 | 170.03 | 425.075
[7 empty] | SUBTOTAL | 2436.675
[7 empty] | TOTAL | 13323.675
[7 empty] | BDI = 24,03% | 3201.6791
[7 empty] | TOTAL MOBILIZAÇÃO | 16525.35
Sicro Junho/2018
|  |  | 34723 | 446.4

## ADM LOCAL
DEMONSTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | DIAS | HORAS | USO PROD. (h) | USO IMP. (h) | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | VALOR HORA PRODUTIVO (R$/H) | VALOR HORA IMPRODUTIVO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | TABELA | CÓDIGO
1 | Equipe Técnica da Obra
1.1 | Engenheiro Pleno | 4 | 2 | 3 | 24 |  | SINAPI | 2707 | 106.18 |  | 2548.32
1.2 | Encarregado Geral | 4 | 4 | 5 | 80 |  | SINAPI | 4083 | 45.39 |  | 3631.2
1.3 | Técnico em Segurança | 4 | 1 | 2 | 8 |  | SINAPI | 532 | 25.95 |  | 207.6
[10 empty] | SUBTOTAL | 6387.12
2 | Veículos de serviço
2.1 | Camionete pick-up | 4 |  |  | 80 | 140 | SINAPI | 92138 | 82.8 |  | 6624
[10 empty] | SUBTOTAL | 6624
[10 empty] | TOTAL | 13011.12
[10 empty] | BDI = 24,03% | 3126.5721
[10 empty] | TOTAL GERAL | 16137.69
DATA BASE: DEZ/2021
|  |  | 34723 | 446.4